АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

от 16.03.2026 г.

Отчет о реализации муниципальной Программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Красный Строитель муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области» на 2025 – 2027 гг.» за 2025 год

В целях выполнения постановления «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель от 24.08.2022 г. № 39, постановления администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.07.2025 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Красный Строитель муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области» на 2025 – 2027 гг., руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Красный Строитель муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области» на 2025 – 2027 гг.» за 2025 год согласно приложению.

2. Разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Красный Строитель:                                                    Н.И. Александрова

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Красный Строитель

муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области

____________ Александрова Н.И.

Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной Программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025 – 2027 гг. за 2025 год

1. Результаты реализации программы и основных мероприятий 
муниципальной программы в отчетном году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель от 24.08.2022 г. № 39, постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.07.2025 года № 64 разработана Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025 – 2027 гг.».

Цель Программы:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам   вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

- развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

- приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре;

- развитие игровых видов спорта.

Задачи Программы:

- вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- участие в районных, областных и местных спортивных мероприятиях;

- информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта;

- организация спортивно-массовых мероприятий.

Ответственный исполнитель:

- Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский.

Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году денежные средства программой не реализованы, за 2025 год израсходовано  –  0,0 рублей.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы не соответствуют поставленным задачам.

II. Меры по реализации Программы

- -Увеличение численности жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

- Увеличение количества участников спортивных мероприятий.

- Увеличение количество жителей поселения, принявших участие в районных, областных спортивных мероприятиях.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы за 2025 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. Программа Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2025 – 2027 гг. признана не эффективной.